## WBS
プロジェクト名 |  |  |  | 2022年度日本ゲーム大賞 アマチュア部門 & デジゲー博出展
タイトル JGA_2022 | [12 empty] | 2022-02-01 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11
 | time axis 2022-02-01 to 2022-11-30
ID番号 | タスク名 |  |  |  |  | 完了チェック | リーダーチェック | 担当 | 職種 | 期間 | 開始日 | 完了日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4
No.0 | ○○開発 (日本ゲーム大賞アマチュア部門) | [8 empty] | 120 | 2022-02-01 | 2022-05-31 | bar: 2022-02-01 to 2022-05-31
No.1 | テーマ発表～草案書作成 |  |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 | 40 | 2022-02-01 | 2022-03-12 | bar: 2022-02-01 to 2022-03-12
No.2 |  | テーマ発表 |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 | 1 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01: 3
No.3 |  |  | 日本ゲーム大賞アマチュア部門の公式サイトアクセス |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01: 2
No.4 |  |  |  | ゲームテーマの内容を確認 |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01: 4
No.5 |  |  |  | テーマの内容を調べる |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01: 4
No.6 |  |  |  | 対応プラットフォームの確認 |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01: 4
No.7 |  |  |  | 応募方法と応募期間を確認 |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01: 4
No.8
No.9 |  | 応募要項 |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01: 3
No.10 |  |  | 応募要項の確認 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01: 2
No.11 |  |  |  | 作品基準の確認 |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01: 4
No.12 |  |  |  | パソコンのスペックを確認 |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01: 4
No.13 |  |  |  | 応募期間の確認 |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01: 4
No.14 |  |  |  | 応募資格の確認 |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01: 4
No.15 |  |  |  | 応募方法の確認 |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01: 4
No.16 |  |  |  | 同意事項の確認 |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01: 4
No.17
No.18 |  | 草案書作成 |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 | 33 | 2022-02-01 | 2022-03-05 | 2022-02-01: 3; 2022-02-02: 3; 2022-02-03: 3; 2022-02-04: 3; 2022-02-05: 3; 2022-02-06: 3; 2022-02-07: 3; 2022-02-08: 3; 2022-02-09: 3; 2022-02-10: 3; 2022-02-11: 3; 2022-02-12: 3; 2022-02-13: 3; 2022-02-14: 3; 2022-02-15: 3; 2022-02-16: 3; 2022-02-17: 3; 2022-02-18: 3; 2022-02-19: 3; 2022-02-20: 3; 2022-02-21: 3; 2022-02-22: 3; 2022-02-23: 3; 2022-02-24: 3; 2022-02-25: 3; 2022-02-26: 3; 2022-02-27: 3; 2022-02-28: 3; 2022-03-01: 3; 2022-03-02: 3; 2022-03-03: 3; 2022-03-04: 3; 2022-03-05: 3
No.19 |  |  | 草案書作成期間(１週目) |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 5 | 2022-02-01 | 2022-02-05 | 2022-02-01: 2; 2022-02-02: 2; 2022-02-03: 2; 2022-02-04: 2; 2022-02-05: 2
No.20 |  |  |  | ミーティング：ゲームテーマに対して、ブレーンストーミングを実施(30分予定) |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01: 4
No.21 |  |  |  | 第１回：草案書作成 |  |  |  | 全員 | 全員 | 4 | 2022-02-02 | 2022-02-05 | 2022-02-02: 4; 2022-02-03: 4; 2022-02-04: 4; 2022-02-05: 4
No.22 |  |  |  | 第１回：草案書作成の総評を実施 |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-02-05 | 2022-02-05 | 2022-02-05: 4
No.23 |  |  | 草案書作成期間(２週目) |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 7 | 2022-02-06 | 2022-02-12 | 2022-02-06: 2; 2022-02-07: 2; 2022-02-08: 2; 2022-02-09: 2; 2022-02-10: 2; 2022-02-11: 2; 2022-02-12: 2
No.24 |  |  |  | 第２回：草案書作成 |  |  |  | 全員 | 全員 | 7 | 2022-02-06 | 2022-02-12 | 2022-02-06: 4; 2022-02-07: 4; 2022-02-08: 4; 2022-02-09: 4; 2022-02-10: 4; 2022-02-11: 4; 2022-02-12: 4
No.25 |  |  |  | 第２回：草案書作成の総評を実施 |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-02-12 | 2022-02-12 | 2022-02-12: 4
No.26 |  |  | 草案書作成期間(３週目) |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 7 | 2022-02-13 | 2022-02-19 | 2022-02-13: 2; 2022-02-14: 2; 2022-02-15: 2; 2022-02-16: 2; 2022-02-17: 2; 2022-02-18: 2; 2022-02-19: 2
No.27 |  |  |  | 第３回：草案書作成 |  |  |  | 全員 | 全員 | 7 | 2022-02-13 | 2022-02-19 | 2022-02-13: 4; 2022-02-14: 4; 2022-02-15: 4; 2022-02-16: 4; 2022-02-17: 4; 2022-02-18: 4; 2022-02-19: 4
No.28 |  |  |  | 第３回：草案書作成の総評を実施 |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-02-19 | 2022-02-19 | 2022-02-19: 4
No.29 |  |  | 草案書作成期間(４週目) |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 7 | 2022-02-20 | 2022-02-26 | 2022-02-20: 2; 2022-02-21: 2; 2022-02-22: 2; 2022-02-23: 2; 2022-02-24: 2; 2022-02-25: 2; 2022-02-26: 2
No.30 |  |  |  | 第４回：草案書作成 |  |  |  | 全員 | 全員 | 7 | 2022-02-20 | 2022-02-26 | 2022-02-20: 4; 2022-02-21: 4; 2022-02-22: 4; 2022-02-23: 4; 2022-02-24: 4; 2022-02-25: 4; 2022-02-26: 4
No.31 |  |  |  | 第４回：草案書作成の総評を実施 |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 2022-02-26: 4
No.32 |  |  | 草案書作成期間(５週目) |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 7 | 2022-02-27 | 2022-03-05 | 2022-02-27: 2; 2022-02-28: 2; 2022-03-01: 2; 2022-03-02: 2; 2022-03-03: 2; 2022-03-04: 2; 2022-03-05: 2
No.33 |  |  |  | 第５回：草案書作成 |  |  |  | 全員 | 全員 | 7 | 2022-02-27 | 2022-03-05 | 2022-02-27: 4; 2022-02-28: 4; 2022-03-01: 4; 2022-03-02: 4; 2022-03-03: 4; 2022-03-04: 4; 2022-03-05: 4
No.34 |  |  |  | 第５回：草案書作成の総評を実施 |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 2022-03-05: 4
No.35 |  |  | ゲーム方向性の決定 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 2022-03-05: 2
No.36
No.37 |  | 仕様書作成 |  |  |  | ー |  | 松田 | プランナー | 26 | 2022-03-06 | 2022-03-31 | 2022-03-06: 3; 2022-03-07: 3; 2022-03-08: 3; 2022-03-09: 3; 2022-03-10: 3; 2022-03-11: 3; 2022-03-12: 3; 2022-03-13: 3; 2022-03-14: 3; 2022-03-15: 3; 2022-03-16: 3; 2022-03-17: 3; 2022-03-18: 3; 2022-03-19: 3; 2022-03-20: 3; 2022-03-21: 3; 2022-03-22: 3; 2022-03-23: 3; 2022-03-24: 3; 2022-03-25: 3; 2022-03-26: 3; 2022-03-27: 3; 2022-03-28: 3; 2022-03-29: 3; 2022-03-30: 3; 2022-03-31: 3
No.38 |  |  | ゲーム.xlsx |  |  | ー |  | 松田 | プランナー | 5 | 2022-03-06 | 2022-03-10 | 2022-03-06: 2; 2022-03-07: 2; 2022-03-08: 2; 2022-03-09: 2; 2022-03-10: 2
No.39 |  |  |  | ゲームフロー |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 2022-03-06: 4
No.40 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 2022-03-06: 4
No.41 |  |  |  | ゲームリソース |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 2022-03-06: 4
No.42 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 2022-03-06: 4
No.43 |  |  |  | ゲームレイアウト |  |  |  | 松田 | プランナー | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-07: 4; 2022-03-08: 4
No.44 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-07: 4; 2022-03-08: 4
No.45 |  |  |  | ゲーム演出_チュートリアル |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09: 4
No.46 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09: 4
No.47 |  |  |  | ゲーム演出_チュートリアル |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09: 4
No.48 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09: 4
No.49 |  |  |  | ゲーム演出_ゲーム終了 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10: 4
No.50 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10: 4
No.51 |  |  |  | ゲーム演出_ポーズ画面 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10: 4
No.52 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10: 4
No.53 |  |  | タイトル.xlsx |  |  | ー |  | 松田 | プランナー | 2 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-11: 2; 2022-03-12: 2
No.54 |  |  |  | タイトルフロー |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11: 4
No.55 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11: 4
No.56 |  |  |  | タイトルリソース |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11: 4
No.57 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11: 4
No.58 |  |  |  | タイトルレイアウト |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-12 | 2022-03-12 | 2022-03-12: 4
No.59 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-12 | 2022-03-12 | 2022-03-12: 4
No.60 |  |  | ステージセレクト.xlsx |  |  | ー |  | 松田 | プランナー | 4 | 2022-03-13 | 2022-03-16 | 2022-03-13: 2; 2022-03-14: 2; 2022-03-15: 2; 2022-03-16: 2
No.61 |  |  |  | ステージセレクトフロー |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 2022-03-13: 4
No.62 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 2022-03-13: 4
No.63 |  |  |  | ステージセレクトリソース |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 2022-03-13: 4
No.64 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 2022-03-13: 4
No.65 |  |  |  | ステージセレクトレイアウト |  |  |  | 松田 | プランナー | 2 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-14: 4; 2022-03-15: 4
No.66 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー | 2 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-14: 4; 2022-03-15: 4
No.67 |  |  |  | ステージセレクト演出 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16: 4
No.68 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16: 4
No.69 |  |  | プレイヤー.xlsx |  |  | ー |  | 松田 | プランナー | 4 | 2022-03-17 | 2022-03-20 | 2022-03-17: 2; 2022-03-18: 2; 2022-03-19: 2; 2022-03-20: 2
No.70 |  |  |  | リソース |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17: 4
No.71 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17: 4
No.72 |  |  |  | 操作 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18: 4
No.73 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18: 4
No.74 |  |  |  | 状態 |  |  |  | 松田 | プランナー | 2 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-19: 4; 2022-03-20: 4
No.75 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー | 2 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-19: 4; 2022-03-20: 4
No.76 |  |  | 2Dリソース.xlsx |  |  | ー |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21: 2
No.77 |  |  |  | 2Dリソース |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21: 4
No.78 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21: 4
No.79 |  |  | 3Dリソース.xlsx |  |  | ー |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22: 2
No.80 |  |  |  | 3Dリソース |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22: 4
No.81 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22: 4
No.82 |  |  | エフェクト.xlsx |  |  | ー |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23: 2
No.83 |  |  |  | リソース |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23: 4
No.84 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23: 4
No.85 |  |  | ギミック.xlsx |  |  | ー |  | 松田 | プランナー | 5 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 2022-03-24: 2; 2022-03-25: 2; 2022-03-26: 2; 2022-03-27: 2; 2022-03-28: 2
No.86 |  |  |  | リソース(ギミックの数によって項目の追加アリ) |  |  |  | 松田 | プランナー | 5 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 2022-03-24: 4; 2022-03-25: 4; 2022-03-26: 4; 2022-03-27: 4; 2022-03-28: 4
No.87 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー | 5 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 2022-03-24: 4; 2022-03-25: 4; 2022-03-26: 4; 2022-03-27: 4; 2022-03-28: 4
No.88 |  |  | BGMリソース.xlsx |  |  | ー |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29: 2
No.89 |  |  |  | BGMリソース |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29: 4
No.90 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29: 4
No.91 |  |  |  | BGM詳細 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29: 4
No.92 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29: 4
No.93 |  |  | SE_ME_リソース.xlsx |  |  | ー |  | 松田 | プランナー | 2 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-03-30: 2; 2022-03-31: 2
No.94 |  |  |  | SE_MEリソース |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30: 4
No.95 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30: 4
No.96 |  |  |  | SE_ME詳細 |  |  |  | 松田 | プランナー | 2 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-03-30: 4; 2022-03-31: 4
No.97 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー | 2 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-03-30: 4; 2022-03-31: 4
No.98
No.99 | デモ版制作 |  |  |  |  | ー |  | 竹内・矢ヶ部 | プログラマー | 26 | 2022-03-06 | 2022-03-31 | bar: 2022-03-06 to 2022-03-31
No.100 |  | タイトルシーン | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー | 16 | 2022-03-06 | 2022-03-21 | 2022-03-06: 3; 2022-03-07: 3; 2022-03-08: 3; 2022-03-09: 3; 2022-03-10: 3; 2022-03-11: 3; 2022-03-12: 3; 2022-03-13: 3; 2022-03-14: 3; 2022-03-15: 3; 2022-03-16: 3; 2022-03-17: 3; 2022-03-18: 3; 2022-03-19: 3; 2022-03-20: 3; 2022-03-21: 3
No.101 |  |  | ゲームを起動した瞬間 |  |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.102 |  |  |  | 背景(仮画像)を表示 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.103 |  |  |  | タイトルロゴ(仮画像)を表示 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.104 |  |  |  | タイトル用のBGM(仮)を流す。ループ必須 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.105 |  |  |  | マウスカーソル非表示設定 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.106 |  |  | ゲーム起動後、Bボタンを押した瞬間 |  |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.107 |  |  |  | 入力時のSE(仮音声)再生 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.108 |  |  |  | ゲームスタートロゴ(仮画像)を表示 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.109 |  |  |  | ゲーム終了ロゴ(仮画像)を表示 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.110 |  |  |  | 選択用のマーカー(仮画像)を表示 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.111 |  |  | ゲーム起動後、Bボタンを押した後の操作 |  |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.112 |  |  |  | 入力時のSE(仮音声)再生 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.113 |  |  |  | 上下の選択機能とマーカーの反映 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.114 |  |  |  | Aボタン(キャンセル)押下後、「ゲームを起動した瞬間」の画面に戻す処理 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.115 |  |  | 「ゲームスタート」を選択した時 |  |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.116 |  |  |  | 入力時のSE(仮音声)再生 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.117 |  |  |  | ステージセレクトシーンに遷移 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.118 |  |  | 「ゲーム終了」を選択した時 |  |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.119 |  |  |  | 入力時のSE(仮音声)再生 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.120 |  |  |  | ゲーム終了アナウンスのロゴ(仮画像)を表示 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.121 |  |  |  | はいのロゴ(仮画像)を表示 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.122 |  |  |  | いいえのロゴ(仮画像)を表示 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.123 |  |  |  | 選択用のマーカー(仮画像)を表示 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.124 |  |  |  | 上下の選択機能とマーカーの反映 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.125 |  |  |  | 「はい」を押した時の画面遷移処理 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.126 |  |  |  | 「いいえ」を押した時のシーン遷移処理 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.127 |  |  | 「ゲーム終了」した瞬間 |  |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.128 |  |  |  | 入力時のSE(仮音声)再生 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.129 |  |  |  | フェードアウト処理の実装 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.130 |  |  |  | ゲームのexeをウィンドウズから消す処理 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.131 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.132 |  |  |  | デバッグ |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.133 |  |  |  | バグ修正 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.134
No.135 |  | セレクトシーン | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー | 10 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | 2022-03-22: 3; 2022-03-23: 3; 2022-03-24: 3; 2022-03-25: 3; 2022-03-26: 3; 2022-03-27: 3; 2022-03-28: 3; 2022-03-29: 3; 2022-03-30: 3; 2022-03-31: 3
No.136 |  |  | 他のレベルからの遷移 |  |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.137 |  |  |  | ステージセレクトBGM(仮音源)再生 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.138 |  |  |  | ゲームの背景(仮画像)表示 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.139 |  |  | Aボタン入力 |  |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.140 |  |  |  | キャンセルSE(仮音声)再生 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.141 |  |  |  | タイトルシーンへ画面遷移 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.142 |  |  | Bボタン入力 |  |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.143 |  |  |  | 決定SE(仮音声)再生 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.144 |  |  |  | メインシーンへ画面遷移 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.145 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.146 |  |  |  | デバッグ |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.147 |  |  |  | バグ修正 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.148
No.149 |  | メインゲームシーン | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 26 | 2022-03-06 | 2022-03-31 | 2022-03-06: 3; 2022-03-07: 3; 2022-03-08: 3; 2022-03-09: 3; 2022-03-10: 3; 2022-03-11: 3; 2022-03-12: 3; 2022-03-13: 3; 2022-03-14: 3; 2022-03-15: 3; 2022-03-16: 3; 2022-03-17: 3; 2022-03-18: 3; 2022-03-19: 3; 2022-03-20: 3; 2022-03-21: 3; 2022-03-22: 3; 2022-03-23: 3; 2022-03-24: 3; 2022-03-25: 3; 2022-03-26: 3; 2022-03-27: 3; 2022-03-28: 3; 2022-03-29: 3; 2022-03-30: 3; 2022-03-31: 3
No.150 |  |  | プレイヤー |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.151 |  |  |  | 移動の実装 |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.152 | [7 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.153 | [7 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.154 | [7 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.155 |  |  |  | ジャンプの実装 |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.156 | [7 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.157 | [7 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.158 | [7 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.159 |  |  |  | 空中移動の実装 |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.160 | [7 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.161 | [7 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.162 | [7 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.163 |  |  | コリジョン |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.164 |  |  |  | プレイヤーとブロックの判定 |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.165 |  |  |  | ブロックとブロックの判定 |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.166 |  |  |  | プレイヤーとゴールの判定 |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.167 |  |  | ブロック |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.168 |  |  |  | 壁にぶつかった際、プレイヤーが通れなくする |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.169 |  |  |  | プレイヤーが上に乗れるようにする |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.170 |  |  | ゴール |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.171 |  |  |  | 動かすことはできない |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.172 |  |  |  | プレイヤーがゴールの下に足場がある状態でたどり着くとゴール |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.173 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.174 |  |  |  | テストプレイを実施 |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.175
[6 empty] | ー | ー
[6 empty] | ー | ー
[6 empty] | ー | ー

## Config
開始日 | 非稼働日 | 曜日 | 1日加算 | 6日加算
2022-02-01 | 2022-02-05 | 7 | 1 | 6
| 2022-02-06 | 1
| 2022-02-11 | 6
| 2022-02-12 | 7
| 2022-02-13 | 1
| 2022-02-19 | 7
| 2022-02-20 | 1
| 2022-02-23 | 4
| 2022-02-26 | 7
| 2022-02-27 | 1
| 2022-03-05 | 7
| 2022-03-06 | 1
| 2022-03-12 | 7
| 2022-03-13 | 1
| 2022-03-19 | 7
| 2022-03-20 | 1
| 2022-03-21 | 2
| 2022-03-26 | 7
| 2022-03-27 | 1
| 2022-04-02 | 7
| 2022-04-03 | 1
| 2022-04-09 | 7
| 2022-04-10 | 1
| 2022-04-16 | 7
| 2022-04-17 | 1
| 2022-04-23 | 7
| 2022-04-24 | 1
| 2022-04-29 | 6
| 2022-04-30 | 7
| 2022-05-01 | 1
| 2022-05-03 | 3
| 2022-05-04 | 4
| 2022-05-05 | 5
| 2022-05-07 | 7
| 2022-05-08 | 1
| 2022-05-14 | 7
| 2022-05-15 | 1
| 2022-05-21 | 7
| 2022-05-22 | 1
| 2022-05-28 | 7
| 2022-05-29 | 1
| 2022-06-04 | 7
| 2022-06-05 | 1
| 2022-06-11 | 7
| 2022-06-12 | 1
| 2022-06-18 | 7
| 2022-06-19 | 1
| 2022-06-25 | 7
| 2022-06-26 | 1
| 2022-07-02 | 7
| 2022-07-03 | 1
| 2022-07-09 | 7
| 2022-07-10 | 1
| 2022-07-16 | 7
| 2022-07-17 | 1
| 2022-07-18 | 2
| 2022-07-23 | 7
| 2022-07-24 | 1
| 2022-07-30 | 7
| 2022-07-31 | 1
| 2022-08-06 | 7
| 2022-08-07 | 1
| 2022-08-11 | 5
| 2022-08-13 | 7
| 2022-08-14 | 1
| 2022-08-20 | 7
| 2022-08-21 | 1
| 2022-08-27 | 7
| 2022-08-28 | 1
| 2022-09-03 | 7
| 2022-09-04 | 1
| 2022-09-10 | 7
| 2022-09-11 | 1
| 2022-09-17 | 7
| 2022-09-18 | 1
| 2022-09-19 | 2
| 2022-09-23 | 6
| 2022-09-24 | 7
| 2022-09-25 | 1
| 2022-10-01 | 7
| 2022-10-02 | 1
| 2022-10-08 | 7
| 2022-10-09 | 1
| 2022-10-10 | 2
| 2022-10-15 | 7
| 2022-10-16 | 1
| 2022-10-22 | 7
| 2022-10-23 | 1
| 2022-10-29 | 7
| 2022-10-30 | 1
| 2022-11-03 | 5
| 2022-11-05 | 7
| 2022-11-06 | 1
| 2022-11-12 | 7
| 2022-11-13 | 1
| 2022-11-19 | 7
| 2022-11-20 | 1
| 2022-11-23 | 4
| 2022-11-26 | 7
| 2022-11-27 | 1