## WBS
プロジェクト名 |  |  |  | 2022年度日本ゲーム大賞 アマチュア部門 & デジゲー博出展
タイトル JGA_2022 | [14 empty] | 2022-02-01 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11
 | time axis 2022-02-01 to 2022-11-30
ID番号 | タスク名 | [6 empty] | 完了チェック | リーダーチェック | 担当 | 職種 | 期間 | 開始日 | 完了日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4
No.0 | ○○開発 (日本ゲーム大賞アマチュア部門) | [10 empty] | 120 | 2022-02-01 | 2022-05-31 | bar: 2022-02-01 to 2022-05-31
No.1 | テーマ発表～草案書作成 | [6 empty] | ー | ー | 全員 | 全員 | 40 | 2022-02-01 | 2022-03-12 | bar: 2022-02-01 to 2022-03-12
No.2 |  | テーマ発表 | [5 empty] | ー | ー | 全員 | 全員 | 1 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01: 3
No.3 |  |  | 日本ゲーム大賞アマチュア部門の公式サイトアクセス | [6 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01: 2
No.4 |  |  |  | ゲームテーマの内容を確認 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01: 4
No.5 |  |  |  | テーマの内容を調べる | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01: 4
No.6 |  |  |  | 対応プラットフォームの確認 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01: 4
No.7 |  |  |  | 応募方法と応募期間を確認 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01: 4
No.8 | [13 empty] | -1
No.9 |  | 応募要項 | [5 empty] | ー | ー | 全員 | 全員 | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01: 3
No.10 |  |  | 応募要項の確認 | [6 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01: 2
No.11 |  |  |  | 作品基準の確認 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01: 4
No.12 |  |  |  | パソコンのスペックを確認 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01: 4
No.13 |  |  |  | 応募期間の確認 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01: 4
No.14 |  |  |  | 応募資格の確認 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01: 4
No.15 |  |  |  | 応募方法の確認 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01: 4
No.16 |  |  |  | 同意事項の確認 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01: 4
No.17 | [13 empty] | -1
No.18 |  | 草案書作成 | [5 empty] | ー | ー | 全員 | 全員 | 33 | 2022-02-01 | 2022-03-05 | 2022-02-01: 3; 2022-02-02: 3; 2022-02-03: 3; 2022-02-04: 3; 2022-02-05: 3; 2022-02-06: 3; 2022-02-07: 3; 2022-02-08: 3; 2022-02-09: 3; 2022-02-10: 3; 2022-02-11: 3; 2022-02-12: 3; 2022-02-13: 3; 2022-02-14: 3; 2022-02-15: 3; 2022-02-16: 3; 2022-02-17: 3; 2022-02-18: 3; 2022-02-19: 3; 2022-02-20: 3; 2022-02-21: 3; 2022-02-22: 3; 2022-02-23: 3; 2022-02-24: 3; 2022-02-25: 3; 2022-02-26: 3; 2022-02-27: 3; 2022-02-28: 3; 2022-03-01: 3; 2022-03-02: 3; 2022-03-03: 3; 2022-03-04: 3; 2022-03-05: 3
No.19 |  |  | 草案書作成期間(１週目) | [6 empty] | 全員 | 全員 | 5 | 2022-02-01 | 2022-02-05 | 2022-02-01: 2; 2022-02-02: 2; 2022-02-03: 2; 2022-02-04: 2; 2022-02-05: 2
No.20 |  |  |  | ミーティング：ゲームテーマに対して、ブレーンストーミングを実施(30分予定) | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01: 4
No.21 |  |  |  | 第１回：草案書作成 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 4 | 2022-02-02 | 2022-02-05 | 2022-02-02: 4; 2022-02-03: 4; 2022-02-04: 4; 2022-02-05: 4
No.22 |  |  |  | 第１回：草案書作成の総評を実施 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-02-05 | 2022-02-05 | 2022-02-05: 4
No.23 |  |  | 草案書作成期間(２週目) | [6 empty] | 全員 | 全員 | 7 | 2022-02-06 | 2022-02-12 | 2022-02-06: 2; 2022-02-07: 2; 2022-02-08: 2; 2022-02-09: 2; 2022-02-10: 2; 2022-02-11: 2; 2022-02-12: 2
No.24 |  |  |  | 第２回：草案書作成 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 7 | 2022-02-06 | 2022-02-12 | 2022-02-06: 4; 2022-02-07: 4; 2022-02-08: 4; 2022-02-09: 4; 2022-02-10: 4; 2022-02-11: 4; 2022-02-12: 4
No.25 |  |  |  | 第２回：草案書作成の総評を実施 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-02-12 | 2022-02-12 | 2022-02-12: 4
No.26 |  |  | 草案書作成期間(３週目) | [6 empty] | 全員 | 全員 | 7 | 2022-02-13 | 2022-02-19 | 2022-02-13: 2; 2022-02-14: 2; 2022-02-15: 2; 2022-02-16: 2; 2022-02-17: 2; 2022-02-18: 2; 2022-02-19: 2
No.27 |  |  |  | 第３回：草案書作成 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 7 | 2022-02-13 | 2022-02-19 | 2022-02-13: 4; 2022-02-14: 4; 2022-02-15: 4; 2022-02-16: 4; 2022-02-17: 4; 2022-02-18: 4; 2022-02-19: 4
No.28 |  |  |  | 第３回：草案書作成の総評を実施 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-02-19 | 2022-02-19 | 2022-02-19: 4
No.29 |  |  | 草案書作成期間(４週目) | [6 empty] | 全員 | 全員 | 7 | 2022-02-20 | 2022-02-26 | 2022-02-20: 2; 2022-02-21: 2; 2022-02-22: 2; 2022-02-23: 2; 2022-02-24: 2; 2022-02-25: 2; 2022-02-26: 2
No.30 |  |  |  | 第４回：草案書作成 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 7 | 2022-02-20 | 2022-02-26 | 2022-02-20: 4; 2022-02-21: 4; 2022-02-22: 4; 2022-02-23: 4; 2022-02-24: 4; 2022-02-25: 4; 2022-02-26: 4
No.31 |  |  |  | 第４回：草案書作成の総評を実施 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 2022-02-26: 4
No.32 |  |  | 草案書作成期間(５週目) | [6 empty] | 全員 | 全員 | 7 | 2022-02-27 | 2022-03-05 | 2022-02-27: 2; 2022-02-28: 2; 2022-03-01: 2; 2022-03-02: 2; 2022-03-03: 2; 2022-03-04: 2; 2022-03-05: 2
No.33 |  |  |  | 第５回：草案書作成 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 7 | 2022-02-27 | 2022-03-05 | 2022-02-27: 4; 2022-02-28: 4; 2022-03-01: 4; 2022-03-02: 4; 2022-03-03: 4; 2022-03-04: 4; 2022-03-05: 4
No.34 |  |  |  | 第５回：草案書作成の総評を実施 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 2022-03-05: 4
No.35 |  |  | ゲーム方向性の決定 | [6 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 2022-03-05: 2
No.36 | [13 empty] | -1
No.37 |  | 仕様書作成 | [5 empty] | ー | ー | 松田 | プランナー | 26 | 2022-03-06 | 2022-03-31 | 2022-03-06: 3; 2022-03-07: 3; 2022-03-08: 3; 2022-03-09: 3; 2022-03-10: 3; 2022-03-11: 3; 2022-03-12: 3; 2022-03-13: 3; 2022-03-14: 3; 2022-03-15: 3; 2022-03-16: 3; 2022-03-17: 3; 2022-03-18: 3; 2022-03-19: 3; 2022-03-20: 3; 2022-03-21: 3; 2022-03-22: 3; 2022-03-23: 3; 2022-03-24: 3; 2022-03-25: 3; 2022-03-26: 3; 2022-03-27: 3; 2022-03-28: 3; 2022-03-29: 3; 2022-03-30: 3; 2022-03-31: 3
No.38 |  |  | ゲーム.xlsx |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 5 | 2022-03-06 | 2022-03-10 | 2022-03-06: 2; 2022-03-07: 2; 2022-03-08: 2; 2022-03-09: 2; 2022-03-10: 2
No.39 |  |  |  | ゲームフロー | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 2022-03-06: 4
No.40 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 2022-03-06: 4
No.41 |  |  |  | ゲームリソース | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 2022-03-06: 4
No.42 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 2022-03-06: 4
No.43 |  |  |  | ゲームレイアウト | [5 empty] | 松田 | プランナー | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-07: 4; 2022-03-08: 4
No.44 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-07: 4; 2022-03-08: 4
No.45 |  |  |  | ゲーム演出_チュートリアル | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09: 4
No.46 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09: 4
No.47 |  |  |  | ゲーム演出_チュートリアル | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09: 4
No.48 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09: 4
No.49 |  |  |  | ゲーム演出_ゲーム終了 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10: 4
No.50 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10: 4
No.51 |  |  |  | ゲーム演出_ポーズ画面 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10: 4
No.52 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10: 4
No.53 |  |  | タイトル.xlsx |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 2 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-11: 2; 2022-03-12: 2
No.54 |  |  |  | タイトルフロー | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11: 4
No.55 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11: 4
No.56 |  |  |  | タイトルリソース | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11: 4
No.57 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11: 4
No.58 |  |  |  | タイトルレイアウト | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-12 | 2022-03-12 | 2022-03-12: 4
No.59 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-12 | 2022-03-12 | 2022-03-12: 4
No.60 |  |  | ステージセレクト.xlsx |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 4 | 2022-03-13 | 2022-03-16 | 2022-03-13: 2; 2022-03-14: 2; 2022-03-15: 2; 2022-03-16: 2
No.61 |  |  |  | ステージセレクトフロー | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 2022-03-13: 4
No.62 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 2022-03-13: 4
No.63 |  |  |  | ステージセレクトリソース | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 2022-03-13: 4
No.64 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 2022-03-13: 4
No.65 |  |  |  | ステージセレクトレイアウト | [5 empty] | 松田 | プランナー | 2 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-14: 4; 2022-03-15: 4
No.66 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 2 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-14: 4; 2022-03-15: 4
No.67 |  |  |  | ステージセレクト演出 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16: 4
No.68 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16: 4
No.69 |  |  | プレイヤー.xlsx |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 4 | 2022-03-17 | 2022-03-20 | 2022-03-17: 2; 2022-03-18: 2; 2022-03-19: 2; 2022-03-20: 2
No.70 |  |  |  | リソース | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17: 4
No.71 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17: 4
No.72 |  |  |  | 操作 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18: 4
No.73 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18: 4
No.74 |  |  |  | 状態 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 2 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-19: 4; 2022-03-20: 4
No.75 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 2 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-19: 4; 2022-03-20: 4
No.76 |  |  | 2Dリソース.xlsx |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21: 2
No.77 |  |  |  | 2Dリソース | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21: 4
No.78 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21: 4
No.79 |  |  | 3Dリソース.xlsx |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22: 2
No.80 |  |  |  | 3Dリソース | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22: 4
No.81 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22: 4
No.82 |  |  | エフェクト.xlsx |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23: 2
No.83 |  |  |  | リソース | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23: 4
No.84 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23: 4
No.85 |  |  | ギミック.xlsx |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 5 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 2022-03-24: 2; 2022-03-25: 2; 2022-03-26: 2; 2022-03-27: 2; 2022-03-28: 2
No.86 |  |  |  | リソース(ギミックの数によって項目の追加アリ) | [5 empty] | 松田 | プランナー | 5 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 2022-03-24: 4; 2022-03-25: 4; 2022-03-26: 4; 2022-03-27: 4; 2022-03-28: 4
No.87 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 5 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 2022-03-24: 4; 2022-03-25: 4; 2022-03-26: 4; 2022-03-27: 4; 2022-03-28: 4
No.88 |  |  | BGMリソース.xlsx |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29: 2
No.89 |  |  |  | BGMリソース | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29: 4
No.90 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29: 4
No.91 |  |  |  | BGM詳細 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29: 4
No.92 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29: 4
No.93 |  |  | SE_ME_リソース.xlsx |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 2 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-03-30: 2; 2022-03-31: 2
No.94 |  |  |  | SE_MEリソース | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30: 4
No.95 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30: 4
No.96 |  |  |  | SE_ME詳細 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 2 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-03-30: 4; 2022-03-31: 4
No.97 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 2 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-03-30: 4; 2022-03-31: 4
No.98 | [13 empty] | -1
No.99 | [13 empty] | -1
No.100 | デモ版制作 | [6 empty] | ー |  | 竹内・矢ヶ部 | プログラマー | 26 | 2022-03-06 | 2022-03-31 | bar: 2022-03-06 to 2022-03-31
No.101 |  | タイトルシーン | [5 empty] | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー | 16 | 2022-03-06 | 2022-03-21 | 2022-03-06: 3; 2022-03-07: 3; 2022-03-08: 3; 2022-03-09: 3; 2022-03-10: 3; 2022-03-11: 3; 2022-03-12: 3; 2022-03-13: 3; 2022-03-14: 3; 2022-03-15: 3; 2022-03-16: 3; 2022-03-17: 3; 2022-03-18: 3; 2022-03-19: 3; 2022-03-20: 3; 2022-03-21: 3
No.102 |  |  | ゲームを起動した瞬間 |  |  |  |  | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.103 |  |  |  | 背景(仮画像)を表示 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.104 |  |  |  | タイトルロゴ(仮画像)を表示 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.105 |  |  |  | Bボタン押下のアナウンスロゴを表示 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.106 |  |  |  | タイトル用のBGM(仮)を流す。ループ必須 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.107 |  |  |  | マウスカーソル非表示設定 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.108 |  |  | ゲーム起動後、Bボタンを押した瞬間 |  |  |  |  | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.109 |  |  |  | 入力時のSE(仮音声)再生 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.110 |  |  |  | ゲームスタートロゴ(仮画像)を表示 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.111 |  |  |  | ゲーム終了ロゴ(仮画像)を表示 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.112 |  |  |  | 選択用のマーカー(仮画像)を表示 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.113 |  |  | ゲーム起動後、Bボタンを押した後の操作 |  |  |  |  | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.114 |  |  |  | 入力時のSE(仮音声)再生 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.115 |  |  |  | 上下の選択機能とマーカーの反映 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.116 |  |  |  | Aボタン(キャンセル)押下後、「ゲームを起動した瞬間」の画面に戻す処理 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.117 |  |  | 「ゲームスタート」を選択した時 |  |  |  |  | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.118 |  |  |  | 入力時のSE(仮音声)再生 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.119 |  |  |  | ステージセレクトシーンに遷移 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.120 |  |  | 「ゲーム終了」を選択した時 |  |  |  |  | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.121 |  |  |  | 入力時のSE(仮音声)再生 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.122 |  |  |  | ゲーム終了アナウンスのロゴ(仮画像)を表示 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.123 |  |  |  | はいのロゴ(仮画像)を表示 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.124 |  |  |  | いいえのロゴ(仮画像)を表示 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.125 |  |  |  | 選択用のマーカー(仮画像)を表示 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.126 |  |  |  | 上下の選択機能とマーカーの反映 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.127 |  |  |  | 「はい」を押した時の画面遷移処理 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.128 |  |  |  | 「いいえ」を押した時のシーン遷移処理 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.129 |  |  | 「ゲーム終了」した瞬間 |  |  |  |  | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.130 |  |  |  | 入力時のSE(仮音声)再生 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.131 |  |  |  | フェードアウト処理の実装 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.132 |  |  |  | ゲームのexeをウィンドウズから消す処理 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.133 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.134 |  |  |  | デバッグ | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.135 |  |  |  | バグ修正 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.136 | [13 empty] | -1
No.137 |  | セレクトシーン | [5 empty] | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー | 10 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | 2022-03-22: 3; 2022-03-23: 3; 2022-03-24: 3; 2022-03-25: 3; 2022-03-26: 3; 2022-03-27: 3; 2022-03-28: 3; 2022-03-29: 3; 2022-03-30: 3; 2022-03-31: 3
No.138 |  |  | 他のレベルからの遷移 |  |  |  |  | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.139 |  |  |  | ステージセレクトBGM(仮音源)再生 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.140 |  |  |  | ゲームの背景(仮画像)表示 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.141 |  |  | Aボタン入力 |  |  |  |  | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.142 |  |  |  | キャンセルSE(仮音声)再生 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.143 |  |  |  | タイトルシーンへ画面遷移 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.144 |  |  | Bボタン入力 |  |  |  |  | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.145 |  |  |  | 決定SE(仮音声)再生 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.146 |  |  |  | メインシーンへ画面遷移 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.147 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.148 |  |  |  | デバッグ | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.149 |  |  |  | バグ修正 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.150 | [13 empty] | -1
No.151 |  | メインゲームシーン | [5 empty] | ー | ー | 竹内 | プログラマー | 26 | 2022-03-06 | 2022-03-31 | 2022-03-06: 3; 2022-03-07: 3; 2022-03-08: 3; 2022-03-09: 3; 2022-03-10: 3; 2022-03-11: 3; 2022-03-12: 3; 2022-03-13: 3; 2022-03-14: 3; 2022-03-15: 3; 2022-03-16: 3; 2022-03-17: 3; 2022-03-18: 3; 2022-03-19: 3; 2022-03-20: 3; 2022-03-21: 3; 2022-03-22: 3; 2022-03-23: 3; 2022-03-24: 3; 2022-03-25: 3; 2022-03-26: 3; 2022-03-27: 3; 2022-03-28: 3; 2022-03-29: 3; 2022-03-30: 3; 2022-03-31: 3
No.152 |  |  | プレイヤー |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プログラマー | 10 | 2022-03-09 | 2022-03-18 | 2022-03-09: 2; 2022-03-10: 2; 2022-03-11: 2; 2022-03-12: 2; 2022-03-13: 2; 2022-03-14: 2; 2022-03-15: 2; 2022-03-16: 2; 2022-03-17: 2; 2022-03-18: 2
No.153 |  |  |  | 移動の実装 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 5 | 2022-03-09 | 2022-03-13 | 2022-03-09: 4; 2022-03-10: 4; 2022-03-11: 4; 2022-03-12: 4; 2022-03-13: 4
No.154 | [9 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.155 | [9 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.156 | [9 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.157 |  |  |  | ジャンプの実装 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 2 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-14: 4; 2022-03-15: 4
No.158 | [9 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.159 | [9 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.160 | [9 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.161 |  |  |  | 空中移動の実装 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 4 | 2022-03-16 | 2022-03-19 | 2022-03-16: 4; 2022-03-17: 4; 2022-03-18: 4; 2022-03-19: 4
No.162 | [9 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.163 | [9 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.164 | [9 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.165 |  |  | コリジョン |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プログラマー | 2 | 2022-03-06 | 2022-03-07 | 2022-03-06: 2; 2022-03-07: 2
No.166 |  |  |  | プレイヤーとブロックの判定 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 2022-03-06: 4
No.167 |  |  |  | ブロックとブロックの判定 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 2022-03-06: 4
No.168 |  |  |  | プレイヤーとゴールの判定 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-07: 4; 2022-03-08: 4
No.169 |  |  | ブロック |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プログラマー | 1 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 2022-03-06: 2
No.170 |  |  |  | 壁にぶつかった際、プレイヤーが通れなくする | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 2022-03-06: 4
No.171 |  |  |  | プレイヤーが上に乗れるようにする | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 2022-03-06: 4
No.172 |  |  | ゴール |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プログラマー | 3 | 2022-03-20 | 2022-03-22 | 2022-03-20: 2; 2022-03-21: 2; 2022-03-22: 2
No.173 |  |  |  | 動かすことはできない | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 2 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-20: 4; 2022-03-21: 4
No.174 |  |  |  | プレイヤーがゴールの下に足場がある状態でたどり着くとゴール | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 2 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-21: 4; 2022-03-22: 4
No.175 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プログラマー | 5 | 2022-03-12 | 2022-03-16 | 2022-03-12: 2; 2022-03-13: 2; 2022-03-14: 2; 2022-03-15: 2; 2022-03-16: 2
No.176 |  |  |  | テストプレイを実施 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 5 | 2022-03-23 | 2022-03-27 | 2022-03-23: 4; 2022-03-24: 4; 2022-03-25: 4; 2022-03-26: 4; 2022-03-27: 4
No.177 | [13 empty] | -1
No.178 | α版制作 | [6 empty] | ー | ー |  |  | 17 | 2022-04-01 | 2022-04-17 | bar: 2022-04-01 to 2022-04-17
No.179 |  | リソース | [5 empty] | ー | ー | 松田 | プランナー | 15 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 2022-04-01: 3; 2022-04-02: 3; 2022-04-03: 3; 2022-04-04: 3; 2022-04-05: 3; 2022-04-06: 3; 2022-04-07: 3; 2022-04-08: 3; 2022-04-09: 3; 2022-04-10: 3; 2022-04-11: 3; 2022-04-12: 3; 2022-04-13: 3; 2022-04-14: 3; 2022-04-15: 3
No.180 |  |  | サウンド |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01: 2
No.181 |  |  |  | BGM |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01: 4
No.182 |  |  |  |  | ゲームタイトル |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01: 4
No.183 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01: 4
No.184 |  |  |  |  | ステージセレクト |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01: 4
No.185 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01: 4
No.186 |  |  |  |  | ゲームメインシーン用のBGM① |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01: 4
No.187 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01: 4
No.188 |  |  |  |  | ゲームメインシーン用のBGM② |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01: 4
No.189 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01: 4
No.190 |  |  |  |  | ゲームメインシーン用のBGM③ |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01: 4
No.191 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01: 4
No.192 |  |  |  |  | ゲームメインシーン用のBGM④ |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01: 4
No.193 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01: 4
No.194 |  |  |  |  | ゲームメインシーン用のBGM⑤ |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01: 4
No.195 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01: 4
No.196 |  |  |  | SE |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-02: 4; 2022-04-03: 4
No.197 |  |  |  |  | ゲームスタート音 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 2022-04-02: 4
No.198 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 2022-04-02: 4
No.199 |  |  |  |  | ステージセレクトスクロール音 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 2022-04-02: 4
No.200 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 2022-04-02: 4
No.201 |  |  |  |  | キャンセル音 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 2022-04-02: 4
No.202 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 2022-04-02: 4
No.203 |  |  |  |  | 決定音 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 2022-04-02: 4
No.204 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 2022-04-02: 4
No.205 |  |  |  |  | ゲーム中のメニューの音 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 2022-04-02: 4
No.206 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2022-04-03: 4
No.207 |  |  |  |  | ゲーム中のメニューを閉じる音 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2022-04-03: 4
No.208 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2022-04-03: 4
No.209 |  |  |  |  | 移動する時の音 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2022-04-03: 4
No.210 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2022-04-03: 4
No.211 |  |  |  |  | ジャンプした時の音 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2022-04-03: 4
No.212 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2022-04-03: 4
No.213 |  |  |  | ME |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2022-04-03: 4
No.214 |  |  |  |  | ゲームクリア音 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2022-04-03: 4
No.215 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2022-04-03: 4
No.216 | [13 empty] | -1
No.217 |  |  | テクスチャ |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 6 | 2022-04-02 | 2022-04-07 | 2022-04-02: 2; 2022-04-03: 2; 2022-04-04: 2; 2022-04-05: 2; 2022-04-06: 2; 2022-04-07: 2
No.218 |  |  |  | ゲームシーン | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 2022-04-02: 4
No.219 |  |  |  |  | 背景 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 2022-04-02: 4
No.220 | [5 empty] | 外注でデザイナーに依頼 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 2022-04-02: 4
No.221 |  |  |  |  | ステージクリアロゴ |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 2022-04-02: 4
No.222 | [5 empty] | 外注でデザイナーに依頼 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 2022-04-02: 4
No.223 |  |  |  | タイトルシーン | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 2022-04-02: 4
No.224 |  |  |  |  | ゲームタイトル |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 2022-04-02: 4
No.225 | [5 empty] | 外注でデザイナーに依頼 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 2022-04-02: 4
No.226 |  |  |  |  | タイトル用背景 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 2022-04-02: 4
No.227 | [5 empty] | 外注でデザイナーに依頼 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 2022-04-02: 4
No.228 |  |  |  | ステージセレクトシーン | [5 empty] | 松田 | プランナー | 2 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-03: 4; 2022-04-04: 4
No.229 |  |  |  |  | スクリーンショット |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 2 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-03: 4; 2022-04-04: 4
No.230 | [5 empty] | セクション個数分：現在は未定 |  |  |  | 松田 | プランナー | 2 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-03: 4; 2022-04-04: 4
No.231 | [6 empty] | α版用作成 |  |  | 松田 | プランナー | 2 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-03: 4; 2022-04-04: 4
No.232 |  |  |  |  | サムネイル |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 2 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-05: 4; 2022-04-06: 4
No.233 | [5 empty] | セクション個数分：現在は未定 |  |  |  | 松田 | プランナー | 2 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-05: 4; 2022-04-06: 4
No.234 | [6 empty] | α版用作成 |  |  | 松田 | プランナー | 2 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-05: 4; 2022-04-06: 4
No.235 |  |  |  |  | 吹き出し |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06: 4
No.236 | [5 empty] | 作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06: 4
No.237 |  |  |  |  | 矢印マーク |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06: 4
No.238 | [5 empty] | 作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06: 4
No.239 |  |  |  |  | ステージスクロールの土台 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06: 4
No.240 | [5 empty] | 作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06: 4
No.241 |  |  |  |  | 文字 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-07: 4
No.242 | [5 empty] | 「ステージ」作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-07: 4
No.243 | [5 empty] | 数字（１～５）作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-07: 4
No.244 | [5 empty] | 「チュートリアル」作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-07: 4
No.245 | [5 empty] | 「レベル」作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-07: 4
No.246 | [5 empty] | 「[☆☆☆☆☆]」作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-07: 4
No.247 | [5 empty] | 「★」作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-07: 4
No.248 | [13 empty] | -1
No.249 |  |  | モデル |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 8 | 2022-04-08 | 2022-04-15 | 2022-04-08: 2; 2022-04-09: 2; 2022-04-10: 2; 2022-04-11: 2; 2022-04-12: 2; 2022-04-13: 2; 2022-04-14: 2; 2022-04-15: 2
No.250 |  |  |  | キャラクター | [5 empty] | 松田 | プランナー | 8 | 2022-04-08 | 2022-04-15 | 2022-04-08: 4; 2022-04-09: 4; 2022-04-10: 4; 2022-04-11: 4; 2022-04-12: 4; 2022-04-13: 4; 2022-04-14: 4; 2022-04-15: 4
No.251 |  |  |  |  | プレイヤー |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 8 | 2022-04-08 | 2022-04-15 | 2022-04-08: 4; 2022-04-09: 4; 2022-04-10: 4; 2022-04-11: 4; 2022-04-12: 4; 2022-04-13: 4; 2022-04-14: 4; 2022-04-15: 4
No.252 | [5 empty] | Blenderでモデル本体を作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 4 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 2022-04-08: 4; 2022-04-09: 4; 2022-04-10: 4; 2022-04-11: 4
No.253 | [5 empty] | アニメーションを追加 |  |  |  | 松田 | プランナー | 4 | 2022-04-12 | 2022-04-15 | 2022-04-12: 4; 2022-04-13: 4; 2022-04-14: 4; 2022-04-15: 4
No.254 |  |  |  | オブジェクト | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15: 4
No.255 |  |  |  |  | ゴール |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15: 4
No.256 | [5 empty] | モデルを探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15: 4
No.257 | [13 empty] | -1
No.258 |  | タイトルシーン | [5 empty] | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー | 15 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 2022-04-01: 3; 2022-04-02: 3; 2022-04-03: 3; 2022-04-04: 3; 2022-04-05: 3; 2022-04-06: 3; 2022-04-07: 3; 2022-04-08: 3; 2022-04-09: 3; 2022-04-10: 3; 2022-04-11: 3; 2022-04-12: 3; 2022-04-13: 3; 2022-04-14: 3; 2022-04-15: 3
No.259 |  |  | 「ゲームスタート」を選択した時 |  |  |  |  | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.260 |  |  |  | 画面遷移処理を実装 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.261 |  |  | 他のレベルからの遷移 |  |  |  |  | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.262 |  |  |  | フェードインを始める | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.263 |  |  |  | 0.7~1秒後に完全に表示 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.264 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.265 |  |  |  | デバッグ | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.266 |  |  |  | バグ修正 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.267 | [13 empty] | -1
No.268 |  | ステージセレクトシーン | [5 empty] | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー | 15 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 2022-04-01: 3; 2022-04-02: 3; 2022-04-03: 3; 2022-04-04: 3; 2022-04-05: 3; 2022-04-06: 3; 2022-04-07: 3; 2022-04-08: 3; 2022-04-09: 3; 2022-04-10: 3; 2022-04-11: 3; 2022-04-12: 3; 2022-04-13: 3; 2022-04-14: 3; 2022-04-15: 3
No.269 |  |  | 他のレベルからの遷移 |  |  |  |  | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.270 |  |  |  | チュートリアルステージサムネイル表示 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.271 |  |  |  | セクション１のサムネイル表示 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.272 |  |  |  | セクション２のサムネイル表示 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.273 |  |  |  | セクション３のサムネイル表示 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.274 |  |  |  | セクション４のサムネイル表示 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.275 |  |  |  | セクション５のサムネイル表示 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.276 |  |  |  | セクション１を選択中に設定 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.277 |  |  |  | 選択中マークを選択中のステージサムネイルに表示 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.278 |  |  |  | 選択中のステージスクリーンショットの表示 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.279 |  |  | Bボタン入力 |  |  |  |  | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.280 |  |  |  | メインシーンへ画面遷移 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.281 |  |  |  | 選択しているゲームレベルに遷移 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.282 |  |  | ステージセレクトの実装 |  |  |  |  | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.283 |  |  |  | 左右入力で選択 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.284 |  |  |  | ステージセレクトスクロールSE再生 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.285 |  |  |  | 選択中ステージの拡大アニメーション作成 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.286 |  |  |  | 移動後のステージを選択中にする | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.287 |  |  |  | 選択されてから0.3秒後にメッセージを選択中のものに変更 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.288 |  |  |  | 左右入力時にスクショを変更 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.289 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.290 |  |  |  | デバッグ | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.291 |  |  |  | バグ修正 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.292 | [13 empty] | -1
No.293 |  | メインゲームシーン | [5 empty] | ー | ー | 竹内 | プログラマー | 15 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 2022-04-01: 3; 2022-04-02: 3; 2022-04-03: 3; 2022-04-04: 3; 2022-04-05: 3; 2022-04-06: 3; 2022-04-07: 3; 2022-04-08: 3; 2022-04-09: 3; 2022-04-10: 3; 2022-04-11: 3; 2022-04-12: 3; 2022-04-13: 3; 2022-04-14: 3; 2022-04-15: 3
No.294 |  |  | プレイヤー |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.295 |  |  |  | 移動の実装 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.296 | [9 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.297 | [9 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.298 | [9 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.299 | [9 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.300 |  |  |  | ジャンプの実装 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.301 | [9 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.302 | [9 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.303 | [9 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.304 | [9 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.305 |  |  |  | 空中移動の実装 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.306 | [9 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.307 | [9 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.308 | [9 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.309 | [9 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.310 |  |  | ポーズ画面 |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.311 |  |  |  | STARTボタン入力でポーズ画面を表示 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.312 |  |  |  | ゲームに戻るのロゴ表示 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.313 |  |  |  | ポーズのロゴ表示 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.314 |  |  |  | やりなおすのロゴ表示 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.315 |  |  |  | 遊び方確認のロゴ表示 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.316 |  |  |  | ステージセレクトに戻るのロゴ表示 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.317 |  |  |  | 上下入力で選択 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.318 |  |  |  | 上下入力でゲーム中のメニューSE再生 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.319 |  |  |  | Bボタン入力で決定 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.320 |  |  |  | Bボタン入力時に決定SE再生 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.321 |  |  |  | やりなおすを選択でフェードアウト | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.322 |  |  |  | フェードアウト終了後現在のステージを初期状態に戻す | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.323 |  |  |  | ステージ初期状態に戻した後フェードイン開始 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.324 |  |  |  | 遊び方確認を選択で遊び方を確認する表を表示 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.325 |  |  |  | 遊び方を確認する表が表示されているときにAボタン入力で表示を消す | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.326 |  |  |  | 遊び方を確認する表が表示されているときにAボタン入力でキャンセルSE再生 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.327 |  |  |  | ゲームに戻るを選択で0.5秒後（要調整）にゲームプレイに戻る | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.328 |  |  |  | Aボタン入力で0.5秒後（要調整）にゲームプレイに戻る | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.329 |  |  |  | ステージセレクトに戻るを選択でフェードアウト | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.330 |  |  |  | フェードアウト終了後ステージセレクトレベルに遷移 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.331 |  |  | クリア画面 |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.332 |  |  |  | ゲームクリアME再生 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.333 |  |  |  | ゲームクリアロゴ表示 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.334 |  |  |  | ３秒後 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.335 |  |  |  |  | もう一度遊ぶ表示 |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.336 |  |  |  |  | 他のステージを遊ぶ表示 |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.337 |  |  |  |  | 最終ステージ以外の時は次のステージを遊ぶを表示 |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.338 |  |  |  |  | 上下入力で選択 |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.339 |  |  |  |  | Bボタン入力で決定 |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.340 |  |  |  |  | 決定するとフェードイン |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.341 |  |  |  |  | もう一度遊ぶで同じステージ |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.342 |  |  |  |  | 次のステージを遊ぶで次のステージ |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.343 |  |  |  |  | 他のステージを遊ぶでステージセレクトへ遷移 |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.344 |  |  | ステージ |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.345 |  |  |  | チュートリアル | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.346 |  |  |  |  | プレイヤーのアドバイス中はボタン入力を行ってもプレイヤーが動かないようにする |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.347 |  |  |  |  | プレイヤーのアドバイス中はボタン入力を行うとアドバイスを全て表示させる |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.348 |  |  |  |  | アドバイスが全て表示されたらプレイヤーが動けるようにする |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.349 |  |  |  |  | ステージ内の特定の範囲に入ると対応したアドバイスを表示させる（場所は仕様書参照） |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.350 | [5 empty] | アドバイス① |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.351 | [5 empty] | アドバイス② |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.352 | [5 empty] | アドバイス③ |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.353 | [5 empty] | アドバイス④－１ |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.354 | [5 empty] | アドバイス④－２ |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.355 | [5 empty] | アドバイス⑤ |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.356 | [5 empty] | アドバイス⑥ |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.357 | [5 empty] | アドバイス⑦ |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.358 | [5 empty] | アドバイス⑧ |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.359 |  |  |  | チュートリアル実装 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.360 |  |  |  |  | レベルデザイン（配置理由含む） |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.361 |  |  |  |  | チュートリアルのプレイヤー作成 |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.362 |  |  |  |  | ステージレベル作成 |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.363 |  |  |  | 難易度１のステージ実装 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.364 |  |  |  |  | レベルデザイン（配置理由含む） |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.365 | [5 empty] | ステージ１ |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.366 |  |  |  |  | ステージレベル作成 |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.367 | [5 empty] | ステージ１ |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.368 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.369 |  |  |  | テストプレイ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.370 |  |  |  |  | 各調整項目値を確定（α版） |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.371 | [13 empty] | -1
No.372 |  | 結合作業 | [5 empty] | ー | ー | 全員 | 全員 | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-16: 3; 2022-04-17: 3
No.373 |  |  | 各シーン |  |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2022-04-16: 2
No.374 |  |  |  | タイトルシーン | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2022-04-16: 4
No.375 |  |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「title_sence」→「develop」にマージを行う。 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2022-04-16: 4
No.376 |  |  |  |  | 「title_sence」→「select_sence」に対しての遷移先を設定 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2022-04-16: 4
No.377 |  |  |  | セレクトシーン | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2022-04-16: 4
No.378 |  |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「select_sence」→「develop」にマージを行う。 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2022-04-16: 4
No.379 |  |  |  |  | 「select_sence」→「main_sence」に対しての遷移先を設定 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2022-04-16: 4
No.380 |  |  |  |  | 「select_sence」→「title_sence」に対しての遷移先を設定 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2022-04-16: 4
No.381 |  |  |  | メインシーン | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2022-04-16: 4
No.382 |  |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「main_sence」→「develop」にマージを行う。 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2022-04-16: 4
No.383 |  |  |  |  | 「main_sence」→「select_sence」に対しての遷移先を設定 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2022-04-16: 4
No.384 |  |  |  | developで新規のシーン作成 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2022-04-16: 4
No.385 |  |  |  |  | 全てのシーンを結合して、ビルドを実施 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2022-04-16: 4
No.386 |  |  | 結合後の挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-16: 2; 2022-04-17: 2
No.387 |  |  |  | デバッグ | [5 empty] | 全員 | 全員 | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-16: 4; 2022-04-17: 4
No.388 |  |  |  | バグ修正 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-16: 4; 2022-04-17: 4
No.389 |  |  | α版完成 |  |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 | 1 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 2022-04-17: 2
No.390 |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「develop」→「master」にマージを行う。 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 2022-04-17: 4
No.391 | [13 empty] | -1
No.392 | [13 empty] | -1
No.393 | β版制作 | [6 empty] | ー | ー | 全員 | 全員 | 21 | 2022-04-18 | 2022-05-08 | bar: 2022-04-18 to 2022-05-08
No.394 |  | リソース | [5 empty] | ー | ー | 松田 | プランナー | 6 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | 2022-04-18: 3; 2022-04-19: 3; 2022-04-20: 3; 2022-04-21: 3; 2022-04-22: 3; 2022-04-23: 3
No.395 |  |  | テクスチャ | [6 empty] | 松田 | プランナー | 6 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | 2022-04-18: 2; 2022-04-19: 2; 2022-04-20: 2; 2022-04-21: 2; 2022-04-22: 2; 2022-04-23: 2
No.396 |  |  |  | 画面 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 4 | 2022-04-18 | 2022-04-21 | 2022-04-18: 4; 2022-04-19: 4; 2022-04-20: 4; 2022-04-21: 4
No.397 |  |  |  |  | セリフ土台 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18: 4
No.398 | [5 empty] | マスター版作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18: 4
No.399 |  |  |  |  | 遊び方の表(ページ１～４) |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 3 | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 2022-04-19: 4; 2022-04-20: 4; 2022-04-21: 4
No.400 | [5 empty] | マスター版作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 3 | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 2022-04-19: 4; 2022-04-20: 4; 2022-04-21: 4
No.401 |  |  |  | ステージセレクトシーン | [5 empty] | 松田 | プランナー | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-22: 4; 2022-04-23: 4
No.402 |  |  |  |  | スクリーンショット |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22: 4
No.403 | [5 empty] | セクション１（チュートリアルステージ） |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22: 4
No.404 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22: 4
No.405 | [5 empty] | セクション２ |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22: 4
No.406 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22: 4
No.407 | [5 empty] | セクション３ |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22: 4
No.408 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22: 4
No.409 | [5 empty] | セクション４ |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22: 4
No.410 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22: 4
No.411 | [5 empty] | セクション５ |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22: 4
No.412 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22: 4
No.413 |  |  |  |  | サムネイル |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 2022-04-23: 4
No.414 | [5 empty] | セクション１（チュートリアルステージ） |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 2022-04-23: 4
No.415 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 2022-04-23: 4
No.416 | [5 empty] | セクション２ |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 2022-04-23: 4
No.417 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 2022-04-23: 4
No.418 | [5 empty] | セクション３ |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 2022-04-23: 4
No.419 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 2022-04-23: 4
No.420 | [5 empty] | セクション４ |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 2022-04-23: 4
No.421 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 2022-04-23: 4
No.422 | [5 empty] | セクション５ |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 2022-04-23: 4
No.423 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 2022-04-23: 4
No.424 |  |  |  |  | 吹き出し |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 2022-04-23: 4
No.425 | [5 empty] | マスター版作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 2022-04-23: 4
No.426 | [13 empty] | -1
No.427 |  | レベルデザイン | [5 empty] | ー | ー | 松田 | プランナー | 13 | 2022-04-24 | 2022-05-06 | 2022-04-24: 3; 2022-04-25: 3; 2022-04-26: 3; 2022-04-27: 3; 2022-04-28: 3; 2022-04-29: 3; 2022-04-30: 3; 2022-05-01: 3; 2022-05-02: 3; 2022-05-03: 3; 2022-05-04: 3; 2022-05-05: 3; 2022-05-06: 3
No.428 |  |  | ステージ設計 | [6 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.429 |  |  |  | ステージ１ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.430 |  |  |  |  | Excelで記載 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.431 |  |  |  | ステージ２ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.432 |  |  |  |  | Excelで記載 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.433 |  |  |  | ステージ３ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.434 |  |  |  |  | Excelで記載 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.435 |  |  |  | ステージ４ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.436 |  |  |  |  | Excelで記載 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.437 |  |  |  | ステージ５ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.438 |  |  |  |  | Excelで記載 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.439 |  |  |  | ステージ６ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.440 |  |  |  |  | Excelで記載 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.441 |  |  |  | ステージ７ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.442 |  |  |  |  | Excelで記載 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.443 |  |  |  | ステージ８ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.444 |  |  |  |  | Excelで記載 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.445 |  |  |  | ステージ９ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.446 |  |  |  |  | Excelで記載 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.447 |  |  |  | ステージ１０ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.448 |  |  |  |  | Excelで記載 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.449 |  |  | ステージ配置 | [6 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.450 |  |  |  | ステージ１ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.451 |  |  |  |  | Unityで配置 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.452 |  |  |  |  | 動作確認 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.453 |  |  |  | ステージ２ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.454 |  |  |  |  | Unityで配置 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.455 |  |  |  |  | 動作確認 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.456 |  |  |  | ステージ３ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.457 |  |  |  |  | Unityで配置 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.458 |  |  |  |  | 動作確認 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.459 |  |  |  | ステージ４ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.460 |  |  |  |  | Unityで配置 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.461 |  |  |  |  | 動作確認 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.462 |  |  |  | ステージ５ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.463 |  |  |  |  | Unityで配置 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.464 |  |  |  |  | 動作確認 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.465 |  |  |  | ステージ６ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.466 |  |  |  |  | Unityで配置 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.467 |  |  |  |  | 動作確認 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.468 |  |  |  | ステージ７ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.469 |  |  |  |  | Unityで配置 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.470 |  |  |  |  | 動作確認 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.471 |  |  |  | ステージ８ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.472 |  |  |  |  | Unityで配置 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.473 |  |  |  |  | 動作確認 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.474 |  |  |  | ステージ９ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.475 |  |  |  |  | Unityで配置 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.476 |  |  |  |  | 動作確認 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.477 |  |  |  | ステージ１０ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.478 |  |  |  |  | Unityで配置 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.479 |  |  |  |  | 動作確認 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.480 | [13 empty] | -1
No.481 |  | タイトルシーン | [5 empty] | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー | 3 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 2022-04-18: 3; 2022-04-19: 3; 2022-04-20: 3
No.482 |  |  | リソースの差し替え |  |  |  |  | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.483 |  |  |  | プレイヤー | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.484 |  |  |  | 背景 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.485 |  |  |  | タイトルロゴ | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.486 |  |  |  | ゲームスタートロゴ | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.487 |  |  |  | ゲーム終了ロゴ | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.488 |  |  |  | 選択用のマーカー | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.489 |  |  |  | はいのロゴ | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.490 |  |  |  | いいえのロゴ | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.491 |  |  |  | ゲーム終了アナウンスのロゴを表示 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.492 |  |  |  | タイトル用BGM | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.493 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.494 |  |  |  | デバッグ | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.495 |  |  |  | バグ修正 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.496 | [13 empty] | -1
No.497 |  | ステージセレクトシーン | [5 empty] | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー | 3 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 2022-04-18: 3; 2022-04-19: 3; 2022-04-20: 3
No.498 |  |  | リソースの差し替え |  |  |  |  | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.499 |  |  |  |  | サムネイル |  |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.500 | [5 empty] | セクション１（チュートリアル） |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.501 | [5 empty] | セクション２ |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.502 | [5 empty] | セクション３ |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.503 | [5 empty] | セクション４ |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.504 | [5 empty] | セクション５ |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.505 |  |  |  |  | スクリーンショット |  |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.506 | [5 empty] | セクション１（チュートリアル） |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.507 | [5 empty] | セクション２ |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.508 | [5 empty] | セクション３ |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.509 | [5 empty] | セクション４ |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.510 | [5 empty] | セクション５ |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.511 |  |  |  |  | 吹き出し |  |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.512 |  |  |  |  | 矢印マーク |  |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.513 |  |  |  |  | ステージスクロールの土台 |  |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.514 |  |  |  |  | 文字 |  |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.515 | [5 empty] | 「ステージ」 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.516 | [5 empty] | 数字（１～５） |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.517 | [5 empty] | 「チュートリアル」 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.518 | [5 empty] | 「レベル」 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.519 | [5 empty] | 「[☆☆☆☆☆]」 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.520 | [5 empty] | 「★」 |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.521 |  |  |  |  | ステージセレクトBGM |  |  |  |  | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.522 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.523 |  |  |  | デバッグ | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.524 |  |  |  | バグ修正 | [5 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.525 | [13 empty] | -1
No.526 |  | ギミック実装 | [5 empty] | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー | 17 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 2022-04-21: 3; 2022-04-22: 3; 2022-04-23: 3; 2022-04-24: 3; 2022-04-25: 3; 2022-04-26: 3; 2022-04-27: 3; 2022-04-28: 3; 2022-04-29: 3; 2022-04-30: 3; 2022-05-01: 3; 2022-05-02: 3; 2022-05-03: 3; 2022-05-04: 3; 2022-05-05: 3; 2022-05-06: 3; 2022-05-07: 3
No.527 | [13 empty] | -1
No.528 | [13 empty] | -1
No.529 | [13 empty] | -1
No.530 | [13 empty] | -1
No.531 |  | メインゲームシーン | [5 empty] | ー | ー | 竹内 | プログラマー | 20 | 2022-04-18 | 2022-05-07 | 2022-04-18: 3; 2022-04-19: 3; 2022-04-20: 3; 2022-04-21: 3; 2022-04-22: 3; 2022-04-23: 3; 2022-04-24: 3; 2022-04-25: 3; 2022-04-26: 3; 2022-04-27: 3; 2022-04-28: 3; 2022-04-29: 3; 2022-04-30: 3; 2022-05-01: 3; 2022-05-02: 3; 2022-05-03: 3; 2022-05-04: 3; 2022-05-05: 3; 2022-05-06: 3; 2022-05-07: 3
No.532 |  |  | リソースの差し替え |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.533 |  |  |  | プレイヤー | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.534 |  |  |  | ゲームに戻るのロゴ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.535 |  |  |  | ポーズのロゴ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.536 |  |  |  | やりなおすのロゴ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.537 |  |  |  | 遊び方確認のロゴ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.538 |  |  |  | ステージセレクトに戻るのロゴ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.539 |  |  |  | 選択中のロゴの左横にプレイヤー画像 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.540 |  |  |  | 遊び方を確認する表 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.541 |  |  |  | もう一度遊ぶ表示ロゴ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.542 |  |  |  | 他のステージを遊ぶ表示ロゴ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.543 |  |  |  | 次のステージを遊ぶを表示ロゴ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.544 |  |  |  | ゲームクリアロゴ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.545 |  |  |  | ゲームクリアME | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.546 |  |  |  | ステージ１～３のBGM | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.547 |  |  |  | ステージ４～７のBGM | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.548 |  |  |  | ステージ８～１０のBGM | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.549 |  |  | エフェクト |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.550 |  |  |  | スタート時のエフェクトを実装 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.551 |  |  |  | ゴール時エフェクト実装 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.552 |  |  | 要調整項目 |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.553 |  |  |  | ジャンプの高さ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.554 |  |  |  | 空中移動の速さ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.555 |  |  |  | 地上移動の速さ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.556 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.557 |  |  |  | デバッグ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.558 |  |  |  | バグ修正 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.559 | [13 empty] | -1
No.560 |  | 結合作業 | [5 empty] | ー | ー | 全員 | 全員 | 2 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-07: 3; 2022-05-08: 3
No.561 |  |  | 各シーン |  |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-07: 2
No.562 |  |  |  | タイトルシーン | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-07: 4
No.563 |  |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「title_sence」→「develop」にマージを行う。 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-07: 4
No.564 |  |  |  |  | 「title_sence」→「select_sence」に対しての遷移先を設定 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-07: 4
No.565 |  |  |  | セレクトシーン | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-07: 4
No.566 |  |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「select_sence」→「develop」にマージを行う。 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-07: 4
No.567 |  |  |  |  | 「select_sence」→「main_sence」に対しての遷移先を設定 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-07: 4
No.568 |  |  |  |  | 「select_sence」→「title_sence」に対しての遷移先を設定 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-07: 4
No.569 |  |  |  | メインシーン | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-07: 4
No.570 |  |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「main_sence」→「develop」にマージを行う。 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-07: 4
No.571 |  |  |  |  | 「main_sence」→「select_sence」に対しての遷移先を設定 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-07: 4
No.572 |  |  |  | developで新規のシーン作成 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-07: 4
No.573 |  |  |  |  | 全てのシーンを結合して、ビルドを実施 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-07: 4
No.574 |  |  | 結合後の挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 | 2 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-07: 2; 2022-05-08: 2
No.575 |  |  |  | デバッグ | [5 empty] | 全員 | 全員 | 2 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-07: 4; 2022-05-08: 4
No.576 |  |  |  | バグ修正 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 2 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-07: 4; 2022-05-08: 4
No.577 |  |  | β版完成 |  |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 | 2 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-07: 2; 2022-05-08: 2
No.578 |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「develop」→「master」にマージを行う。 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 2 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-07: 4; 2022-05-08: 4
No.579 | [13 empty] | -1
No.580 | [13 empty] | -1
No.581 | マスター版制作 | [6 empty] | ー | ー | 全員 | 全員 | 23 | 2022-05-09 | 2022-05-31 | bar: 2022-05-09 to 2022-05-31
No.582 |  | 演出の追加&各種調整 | [5 empty] | ー | ー | 竹内・矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.583 |  |  | タイトルシーン |  |  |  |  | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.584 | [9 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.585 | [9 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.586 | [9 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.587 | [9 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.588 | [9 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.589 |  |  | セレクトシーン |  |  |  |  | ー | ー | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.590 | [9 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.591 | [9 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.592 | [9 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.593 | [9 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.594 | [9 empty] | 矢ヶ部 | プログラマー |  |  | -1
No.595 |  |  | メインシーンシーン |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.596 | [9 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.597 | [9 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.598 | [9 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.599 | [9 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.600 | [9 empty] | 竹内 | プログラマー |  |  | -1
No.601 | [13 empty] | -1
No.602 |  | デバッグ&バグ修正 | [5 empty] | ー | ー | 全員 | 全員 | 23 | 2022-05-09 | 2022-05-31 | 2022-05-09: 3; 2022-05-10: 3; 2022-05-11: 3; 2022-05-12: 3; 2022-05-13: 3; 2022-05-14: 3; 2022-05-15: 3; 2022-05-16: 3; 2022-05-17: 3; 2022-05-18: 3; 2022-05-19: 3; 2022-05-20: 3; 2022-05-21: 3; 2022-05-22: 3; 2022-05-23: 3; 2022-05-24: 3; 2022-05-25: 3; 2022-05-26: 3; 2022-05-27: 3; 2022-05-28: 3; 2022-05-29: 3; 2022-05-30: 3; 2022-05-31: 3
No.603 |  |  | リスト |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-09: 2
No.604 |  |  |  | デバッグリストの作成 | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.605 |  |  | タイトルシーン |  |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 |  |  | -1
No.606 | [9 empty] | 全員 | 全員 |  |  | -1
No.607 | [9 empty] | 全員 | 全員 |  |  | -1
No.608 | [9 empty] | 全員 | 全員 |  |  | -1
No.609 | [9 empty] | 全員 | 全員 |  |  | -1
No.610 | [9 empty] | 全員 | 全員 |  |  | -1
No.611 |  |  | セレクトシーン |  |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 |  |  | -1
No.612 | [9 empty] | 全員 | 全員 |  |  | -1
No.613 | [9 empty] | 全員 | 全員 |  |  | -1
No.614 | [9 empty] | 全員 | 全員 |  |  | -1
No.615 | [9 empty] | 全員 | 全員 |  |  | -1
No.616 | [9 empty] | 全員 | 全員 |  |  | -1
No.617 |  |  | メインシーンシーン |  |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 |  |  | -1
No.618 | [9 empty] | 全員 | 全員 |  |  | -1
No.619 | [9 empty] | 全員 | 全員 |  |  | -1
No.620 | [9 empty] | 全員 | 全員 |  |  | -1
No.621 | [9 empty] | 全員 | 全員 |  |  | -1
No.622 | [9 empty] | 全員 | 全員 |  |  | -1
No.623 | [13 empty] | -1
No.624 |  | CESA動画制作 | [5 empty] | ー | ー | 松田 | プランナー | 22 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 2022-05-10: 3; 2022-05-11: 3; 2022-05-12: 3; 2022-05-13: 3; 2022-05-14: 3; 2022-05-15: 3; 2022-05-16: 3; 2022-05-17: 3; 2022-05-18: 3; 2022-05-19: 3; 2022-05-20: 3; 2022-05-21: 3; 2022-05-22: 3; 2022-05-23: 3; 2022-05-24: 3; 2022-05-25: 3; 2022-05-26: 3; 2022-05-27: 3; 2022-05-28: 3; 2022-05-29: 3; 2022-05-30: 3; 2022-05-31: 3
No.625 |  |  | 動画制作用のベース作成 | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10: 2
No.626 |  |  | 動画に使用する効果の検証 | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10: 2
No.627 |  |  | 動画に使う画面をキャプチャ | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-11: 2
No.628 |  |  | 動画内に字幕を入れる | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-11: 2
No.629 |  |  | フェードイン・フェードアウトを入れる | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-12: 2
No.630 |  |  | 効果音を入れる | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-12: 2
No.631 |  |  | 最新のゲームバージョンの動画に入れ替える （随時入れ替え） | [6 empty] | 松田 | プランナー | 19 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 2022-05-13: 2; 2022-05-14: 2; 2022-05-15: 2; 2022-05-16: 2; 2022-05-17: 2; 2022-05-18: 2; 2022-05-19: 2; 2022-05-20: 2; 2022-05-21: 2; 2022-05-22: 2; 2022-05-23: 2; 2022-05-24: 2; 2022-05-25: 2; 2022-05-26: 2; 2022-05-27: 2; 2022-05-28: 2; 2022-05-29: 2; 2022-05-30: 2; 2022-05-31: 2
No.632 | [13 empty] | -1
No.633 |  | 結合作業 | [5 empty] | ー | ー | 全員 | 全員 | 2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-05-30: 3; 2022-05-31: 3
No.634 |  |  | 各シーン |  |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30: 2
No.635 |  |  |  | タイトルシーン | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30: 4
No.636 |  |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「title_sence」→「develop」にマージを行う。 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30: 4
No.637 |  |  |  |  | 「title_sence」→「select_sence」に対しての遷移先を設定 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30: 4
No.638 |  |  |  | セレクトシーン | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30: 4
No.639 |  |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「select_sence」→「develop」にマージを行う。 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30: 4
No.640 |  |  |  |  | 「select_sence」→「main_sence」に対しての遷移先を設定 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30: 4
No.641 |  |  |  |  | 「select_sence」→「title_sence」に対しての遷移先を設定 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30: 4
No.642 |  |  |  | メインシーン | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30: 4
No.643 |  |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「main_sence」→「develop」にマージを行う。 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30: 4
No.644 |  |  |  |  | 「main_sence」→「select_sence」に対しての遷移先を設定 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30: 4
No.645 |  |  |  | developで新規のシーン作成 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30: 4
No.646 |  |  |  |  | 全てのシーンを結合して、ビルドを実施 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30: 4
No.647 |  |  | マスター版完成 |  |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30: 2
No.648 |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「develop」→「master」にマージを行う。 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 1 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30: 4
No.649 |  | CESAへ提出する為の準備 | [5 empty] | ー | ー | 全員 | 全員 | 2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-05-30: 3; 2022-05-31: 3
No.650 |  |  | ゲーム紹介の文章構成を考えて記載 | [6 empty] | 全員 | 全員 | 2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-05-30: 2; 2022-05-31: 2
No.651 |  |  | こだわった部分に関する文章の構成を考えて記載 | [6 empty] | 全員 | 全員 | 2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-05-30: 2; 2022-05-31: 2
No.652 |  |  | ギガファイル便で「作品紹介コメント用紙」・「操作説明用紙」・「ゲームデータ一式」・「作品プレイ映像」を提出 | [6 empty] | 松田 | プランナー | 2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-05-30: 2; 2022-05-31: 2
No.653
No.654
No.655 |  | 2021年度 日本ゲーム大賞 アマチュア部門 のプロジェクト 完遂
[8 empty] | ー | ー
[8 empty] | ー | ー
[8 empty] | ー | ー

## Config
開始日 | 非稼働日 | 曜日 | 1日加算 | 6日加算
2022-02-01 | 2022-02-05 | 7 | 1 | 6
| 2022-02-06 | 1
| 2022-02-11 | 6
| 2022-02-12 | 7
| 2022-02-13 | 1
| 2022-02-19 | 7
| 2022-02-20 | 1
| 2022-02-23 | 4
| 2022-02-26 | 7
| 2022-02-27 | 1
| 2022-03-05 | 7
| 2022-03-06 | 1
| 2022-03-12 | 7
| 2022-03-13 | 1
| 2022-03-19 | 7
| 2022-03-20 | 1
| 2022-03-21 | 2
| 2022-03-26 | 7
| 2022-03-27 | 1
| 2022-04-02 | 7
| 2022-04-03 | 1
| 2022-04-09 | 7
| 2022-04-10 | 1
| 2022-04-16 | 7
| 2022-04-17 | 1
| 2022-04-23 | 7
| 2022-04-24 | 1
| 2022-04-29 | 6
| 2022-04-30 | 7
| 2022-05-01 | 1
| 2022-05-03 | 3
| 2022-05-04 | 4
| 2022-05-05 | 5
| 2022-05-07 | 7
| 2022-05-08 | 1
| 2022-05-14 | 7
| 2022-05-15 | 1
| 2022-05-21 | 7
| 2022-05-22 | 1
| 2022-05-28 | 7
| 2022-05-29 | 1
| 2022-06-04 | 7
| 2022-06-05 | 1
| 2022-06-11 | 7
| 2022-06-12 | 1
| 2022-06-18 | 7
| 2022-06-19 | 1
| 2022-06-25 | 7
| 2022-06-26 | 1
| 2022-07-02 | 7
| 2022-07-03 | 1
| 2022-07-09 | 7
| 2022-07-10 | 1
| 2022-07-16 | 7
| 2022-07-17 | 1
| 2022-07-18 | 2
| 2022-07-23 | 7
| 2022-07-24 | 1
| 2022-07-30 | 7
| 2022-07-31 | 1
| 2022-08-06 | 7
| 2022-08-07 | 1
| 2022-08-11 | 5
| 2022-08-13 | 7
| 2022-08-14 | 1
| 2022-08-20 | 7
| 2022-08-21 | 1
| 2022-08-27 | 7
| 2022-08-28 | 1
| 2022-09-03 | 7
| 2022-09-04 | 1
| 2022-09-10 | 7
| 2022-09-11 | 1
| 2022-09-17 | 7
| 2022-09-18 | 1
| 2022-09-19 | 2
| 2022-09-23 | 6
| 2022-09-24 | 7
| 2022-09-25 | 1
| 2022-10-01 | 7
| 2022-10-02 | 1
| 2022-10-08 | 7
| 2022-10-09 | 1
| 2022-10-10 | 2
| 2022-10-15 | 7
| 2022-10-16 | 1
| 2022-10-22 | 7
| 2022-10-23 | 1
| 2022-10-29 | 7
| 2022-10-30 | 1
| 2022-11-03 | 5
| 2022-11-05 | 7
| 2022-11-06 | 1
| 2022-11-12 | 7
| 2022-11-13 | 1
| 2022-11-19 | 7
| 2022-11-20 | 1
| 2022-11-23 | 4
| 2022-11-26 | 7
| 2022-11-27 | 1